附件1：项目需求书

土壤中重点新污染物标准物质定值关键技术研究项目需求书

中国环境监测总站

2023年10月

目录

第一章 项目概述	1

1.1 项目名称	1

1.2 经费预算	1

1.3 项目背景	1

1.4 项目目标	2

1.5 项目内容	2

1.6 项目周期	4

第二章 项目服务要求	5

2.1 总体服务要求	5

2.2 项目管理与质量要求	5

2.3 项目要求	6

2.4 交付成果	6

2.5 验收要求	6

2.6 其他要求	6

第三章 评分标准	8

# 项目概述

## 项目名称

土壤中重点新污染物标准物质定值关键技术研究项目

## 经费预算

本项目经费预算为：20万元。

## 项目背景

为贯彻党中央、国务院加强新污染物治理的决策部署，落实《新污染物治理行动方案》（国办发〔2022〕15号）中“建立新污染物调查监测制度”的总体要求，根据《2023年生态环境工作要点》（环办综合〔2023〕4号）相关内容，指导做好新污染物环境监测试点工作，更好地发挥试点的示范引领作用，2023年6月，生态环境部印发《2023年新污染物环境监测试点工作方案》（环办监测函〔2023〕219号）。中国环境监测总站会同国家技术支持单位根据试点地区的技术需求提供监测技术支持或帮扶。

根据该业务工作需要，研制重点新污染物环境基体标准物质，以更好保障新污染物环境监测试点工作监测数据准确可比。现向社会公开征集具备相应履约能力的承接单位。

## 项目目标

研究土壤中一类重点关注新污染物（PBDEs）标准物质定值所需关键技术，制备新污染物基体标物用于新污染物调查监测质量控制与能力验证，并积极申报国家有证标准物质。

## 项目内容

参照《JJF 1343-2022 标准物质定值及均匀性、稳定性评估》《JJF 1342-2022 标准物质研制(生产)机构通用要求》《JJF 1854-2020 标准物质计量溯源性的建立、评估与表达计量技术规范》《JJF 1645-2017 质量控制物质的内部研制》《HJ 952-2018 土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》《US EPA 1614A (2010) 高分辨气相色谱/高分辨质谱测定 水，土壤，底泥和组织中多溴联苯醚》等，开展定值关键技术研究工作。

研制基体：环境典型土壤

研制对象：

| 序号 | 化合物名称 | CAS号 | 化合物简称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,4,4'-三溴二苯醚 | 41318-75-6 | BDE-28 |
| 2 | 2,2',4,4'-四溴二苯醚 | 5436-43-1 | BDE-47 |
| 3 | 2,2',4,4',6-五溴二苯醚 | 189084-64-8 | BDE-100 |
| 4 | 2,2',4,4',5-五溴二苯醚 | 60348-60-9 | BDE-99 |
| 5 | 2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚 | 207122-15-4 | BDE-154 |
| 6 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚 | 68631-49-2 | BDE-153 |
| 7 | 2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚 | 207122-16-5 | BDE-183 |
| 8 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十溴二苯醚 | 1163-19-5 | BDE-209 |

主要工作内容包括：

为加强总站环境基体标准物质的研制能力，中国环境监测总站作为甲方，委托乙方承担甲方制定的标准物质定值技术服务。乙方按照甲方要求，形成《土壤中重点新污染物标准物质定值技术方案》，指导甲方开展标准物质定值工作，协助甲方开展标准物质的定值及均匀性、稳定性评估。配合相关技术文件和标准物质申报书的编写。

## 项目周期

项目周期为1年，本项目服务自双方签订合同之日起开展，合同到期前进行验收。

# 项目服务要求

## 总体服务要求

项目服务方要正确理解项目的目标和内容，结合本项目实际需要，提供充分满足本项目要求的专业人员，从技术和管理两个层面保障总站土壤中重点新污染物标准物质定值关键技术研究项目的整体实施效果。

项目服务方必须对项目任务做出实质性响应，明确各项工作任务的工作思路、实施计划、组织保障等内容。

## 项目管理与质量要求

项目服务方要充分考虑本项目实施的难度和风险，在此基础上提出可行的实施计划和最佳的人员配备，实施方案至少包括以下内容：

（1）项目服务方须对本项目的组织、管理、质量控制、成果的评估等给出具体的策划、安排，确保本项目的质量、进度可管理、可控制、可预期、可评估。

（2）项目服务方须确保按标准物质申报所需的材料向总站提交相关交付物。

（3）项目服务方须提供本项目实施详细步骤，并说明每个步骤中的关键工作内容。

（4）项目服务方须提供项目时间进度表，综合考虑自身的技术实力及人员力量，提出切实可行的时间进度安排。

## 项目要求

项目服务方应选派具有正高级职称的人员作为负责人承担本项目工作，明确项目负责人在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，明确项目负责人调动项目服务方相关资源的权力。项目负责人应熟知本项目工作进展情况，确保参加工作数量保持在2/3以上。项目负责人宜从事POPs分析10年以上经历，有标准物质研究经验，参加过POPs分析国际比对。

## 交付成果

提交《土壤中重点新污染物标准物质定值技术方案》。

## 验收要求

本项目期满后，项目服务方提供的项目相关文档内容完整，规范，总站启动验收程序。总站对服务质量不满意或者验收不通过，按合同其它约定条款协商解决。

## 其他要求

项目服务方提供的应征价格为完成本项目所发生的一切费用和应缴纳的税金。本需求书所要求的项目内容应视为完成本项目工作所需要的最低要求，如有遗漏，请项目服务方予以补充，否则，将认为项目服务方认同遗漏并免费赠送。

根据本项目的总体进度的变化，总站可以延长项目工期或调整项目计划，项目服务方应在应征价格中充分考虑此种风险，在实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

# 评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（40分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格 （10分) | 应征报价得分（取小数点后两位）＝(评标基准价/应征报价)×10%×100。满足征集文件要求且应征价格最低的应选报价为评标基准价，其价格分为满分10分。 | 10 |
| 1.2 | 业绩 （15分） | 提供标准物质研制等方面科研课题、工作案例等，每提供一个有机污染物相关国家一级标准物质案例可得10分，每提供一个有机污染物相关国家二级标准物质案例可得5分，最多得15分，没有不得分。（应提供相应证明文件） | 15 |
| 1.3 | 技术研究 能力 （15分） | 投标人取得CMA资质且资质范围包含多溴二苯醚得2分，投标人取得CNAS资质且资质范围包含多溴二苯醚得2分；参加过多溴二苯醚国际比对并取得满意结果的得10分；近五年（2018年1月至今）参与编写过相关标准规范、研制报告或SCI论文，每提供一个案例得1分，案例最高得5分。技术研究能力部分最多得15分。 | 15 |
| 二、技术部分（60分） |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 （30） | 基于对项目背景、目标、总体项目要求的理解： 需求理解到位，需求分析清晰完整、准确得11-15分； 需求分析相对清晰、准确得6-10分； 需求理解不够充分、服务要求任务项有缺失得1-5分。 | 15 |
|  |  | 基于对项目研究内容的理解： （1）研究内容设计合理，与课题需求的匹配性非常好，满足招标文本的要求，得11-15分； （2）研究内容设计较为合理，与研究目标基本匹配，得6-10分 （3）研究内容设计不太合理，与研究目标不匹配，得1-5分。 | 15 |
| 2.2 | 实施部分 （30分） | 针对本项目提出的实施方案内容完整、详细；进度计划安排科学、明确，任务阐述清晰合理，完全符合项目要求得11-15分； 实施方案内容基本完整、详细，进度计划安排基本科学、明确，任务阐述基本清晰得6-10分； 实施方案内容不够完整、详细得1-5分。 | 15 |
|  |  | 对参加本项目人员的组织结构阐述明确，职责划分清晰、人员配备齐全合理的得11-15分； 人员配备基本合理的得6-10分； 人员配备不够合理得1-5分。 | 15 |